# АДМИНИСТРАЦИЯ  МАНОЙЛИНСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

403583,  х.Манойлин, ул.Школьная, д. 9. тел/факс 8-84466 4-56-46 ОКПО 4126637

р/счет 40204810800000000339 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области  г.Волгограда

ИНН/ КПП 3412301348/341201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2014 года   № 18

Об утверждении плана противопаводковых мероприятий

Манойлинского сельского поселения на 2014 год

В целях недопущения гибели людей, разрушения жилых домов и построек в период половодья, обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и талых вод на территории Манойлинского сельского поселения в 2014 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план противопаводковых мероприятий Манойлинского сельского поселения согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Манойлинского

# сельского поселения                                                                                       С.В. Литвиненко

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Манойлинского сельского поселения

на 2014 год

МЕРОПРИЯТИЯ

по защите населения и территории Манойлинского сельского поселения от паводковых вод в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оперативное получение данных и отслеживание информации по уровню воды в весенний паводковый период 2014 года на территории Манойлинского сельского поселения | Весь паводковый период | Заместитель главы администрации Кнехт Е.С. |
| 2 | Подготовка и проведение заседания противопаводковой комиссии Манойлинского сельского поселения по безаварийному пропуску весеннего паводка в соответствии с прогнозами ледовой обстановки и уровнями воды. | до 05.03.2014г. | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 3 | Уточнение потребностей и создание необходимых запасов продовольственных, медицинских, горюче-смазочных, материально- технических, плавсредств, предметов первой необходимости, а также финансовых ресурсов для проведения превентивных мероприятий и для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка. | до 20.03.2014г. | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 4 | Проверка готовности системы оповещения к своевременному оповещению населения Манойлинского сельского поселения об угрозе возможного подтопления (затопления). | постоянно в течение паводкового периода | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 5 | Проведение визуальных осмотров (готовности к паводковому периоду) водозащитных дамб, плотин и берегоукрепительных сооружений в целях проверки их состояния и готовности к паводку 2014 г. | в течение паводкового периода | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 6 | Проведение бесед с жителями Манойлинского сельского поселения, проживающих в зоне возможного подтопления (затопления), с целью информирования и обучения населения основным правилам и действиям по безопасности в период прохождения паводка. | до 10.03.2014г. | Заместитель главы администрации Кнехт Е.С. |
| 7 | Планирование комплекса санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны возможного подтопления, острыми кишечными заболеваниями. | до 01.04.2014г. | Заведующий Манойлинской врачебной амбулаторией Литвиненко Н.Н. |
| 8 | Поддержание в постоянной готовности команд (бригад) и транспортных средств, предназначенных для ведения спасательных работ в зонах возможного подтопления Манойлинского сельского поселения | с началом паводкового периода | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 9 | Организация круглосуточных дежурств руководящего состава администрации – членов противопаводковой комиссии, обеспечение ежедневного патрулирования территорий и населённых пунктов, попадающих в зону возможного подтопления паводковыми водами | с началом паводкового периода | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 10 | Организация постоянного информирования населения о прохождении паводка на территории Манойлинского сельского поселения через СМИ | постоянно в течение паводкового периода | Специалист администрации 1 категории Грошева Е.А. |
| 11 | Осуществление контроля за развитием паводковой обстановки и своевременным принятием необходимых мер при её осложнении. | с началом паводкового периода | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В., противопаводковая комиссия |

ПЛАН

проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком на территории Манойлинского сельского поселения в 2014 году

| № п/п | Проведение эвакуационных мероприятий | Срок эвакуации | Количество эвак.чел/тонн грузов | Количество транспорта привлекаемого для проведения эвакомероприятий | Размещение эвакуируемого населения (вместимость ПВР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Эвакуация жителей и их имущества из зон подтопления |
| х.Манойлин |
| 1 | ул. Атамана Макарова | 1-2 часа | 10 чел./0,5т | УАЗ – 1ед. ( 10 чел.) | Манойлинский СДК ул.Атамана Макарова, д.3 (100 чел.) |
|  | ул.Атамана Макарова (детский сад «Ромашка») | 1-2 часа | 40 чел /0,5т | УАЗ – 2 ед. (20 чел.) |  |
|  | ул. Зеленая | 1-2 часа | 25 чел./0,5т | УАЗ 396295 – 1 ед. (10 чел.) |  |
|  | ул. Астраханская | 1-2 часа | 20 чел./0,5т | УАЗ – 1 ед. (10 чел.) |  |
|  | ул. Тополевая | 1-2 часа | 22 чел./0,5т | УАЗ – 1 ед. (10 чел.) |  |
|  | пер. Степной | 1-2 часа | 6 чел./0,5т | УАЗ – 1ед. (10 чел.) |  |
|  | Итого: |  | 123 чел./3,0т |  |  |
|  | х.Майоровский |
| 2 | ул. Келина | 2-3 часа | 8 чел. /0,5т | УАЗ – 1 ед. (10 чел.) | Манойлинский СДК ул.Атамана Макарова, д.3 (100 чел.) |
|  | Итого: |  | 8 чел./0,5т |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1-3 часа | 131 чел./3,5т | УАЗ – 3ед., ГАЗ-САЗ - 3507 – 1ед., трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4 – 2 ед., трактор Т-40А – 1ед. | Манойлинский СДК ул.Атамана Макарова, д.3 (100 чел.) |

П Л А Н

содействия устойчивому функционированию

инженерных сооружений Манойлинского сельского поселения

| № п/п | Наименование района и инженерного сооружения | Проводимые мероприятия для повышения устойчивости функционирования | Срок выполнения | Кто осуществляет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Районы предполагаемого подтопления | Осуществление контроля за уровнем подъема паводковых вод. Проверка технической готовности к приему паводка. Очистка ливневой канализации и сточных колодцев. | в течении паводкового периода | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 2 | - плотина пруда Центральный-2; - плотина пруда Терновский | -укрепление плотин и подсыпка грунта; -укрепление дамб при помощи отсыпки откосов гравием; -укрепление берегоукрепительных сооружений бетонными плитами и другими инертными материалами; - обвалование; -искусственное повышение поверхности территории; -сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока; -дренажные системы, отдельные дренажи и другие защитные сооружения. | до начала паводкового периода | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 3 | Плотины в пойме реки Крепкая | Укрепление плотины при помощи отсыпки откосов гравием | до начала паводкового периода | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

территорий, находящихся в зоне подтопления

| № п/п | Наименование территорий | Населенные пункты и объекты, расположенные в зоне подтопления | Ориентировочная площадь подтопления, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пойма реки Крепкая | х.Майоровский | 2,0 |
| 2 | Пруд Центральный-2 | х.Манойлин | 51,0 |
| 3 | Пруд Терновский | х.Манойлин | 20,0 |
|  | Всего |  | 73,0 |

*ориентировочная площадь подтопления при наиболее неблагоприятном развитии сценария паводковой обстановки

Перечень

населенных пунктов, находящихся в зоне

периодического подтопления и затопления

| № п/п | Наименование населенных пунктов и улиц | Количество домов | Количество жителей | Ориентировочная общая площадь подтопления, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | хутор Манойлин, всего в том числе по улицам: - ул.Атамана Макарова - ул. Астраханская - ул.Зеленая - ул. Тополевая - пер.Степной | 30 4 8 7 7 4 | 82 9 18 26 23 6 | 51000,0 13000,0 11200,0 8300,0 13000,0 5500,0 |
| 2 | хутор Майоровский, всего: в том числе по улицам: - ул.Келина | 2 2 | 8 8 | 1600,0 1600,0 |
|  | Всего: | 32 | 90 | 52600,0 |

ПЛАН

подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для

защиты населения и территорий от возникновения чрезвычайных

ситуаций, связанных с паводком на территории Манойлинского сельского поселения

| № п/п | Наименование сил и средств | Готовность | Кол-во л/с и техники | Объект, выделяющий силы и средства | Предназначение сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийно-восстановительная бригада | 2 часа | 6 человек Экскаватор – 1 ед. ГАЗ-САЗ – 1 ед. Трактор Т-40А – 1 ед. Прицеп 2ПТС4 – 1ед. | Администрация Манойлинского сельского поселения | Для ликвидации последствий паводка |
| 2 | Мобильная группа по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в зоне подтопления | 2 часа | 10 человек УАЗ – 2 ед. Грузовые машины – 2ед. | МКОУ «Манойлинская СОШ» СПК «Манойлинский» | Для вывоза отселенного населения из районов возможного подтопления |
| 3 | Группа эвакуации материальных ценностей, транспортного и дорожного обеспечения | 2 часа | 4 человека 2 грузовые машины | СПК «Манойлинский» | Для вывоза имущества отселенного населения из районов возможного подтопления |
| 4 | Группа охраны общественного порядка | 2 часа | 2 человека 1 машина | МО МВД РФ «Клетский» | Для поддержания общественного порядка |
| 5 | Группа по оказанию скорой медицинской помощи | 2 часа | 3 человека 1 машина | Манойлинская врачебная амбулатория | Для оказания первой медицинской помощи и доставки в больницу пострадавшего населения |
| 6 | Группа пожаротушения | 2 часа | 24 человека | Добровольная пожарная охрана х.Манойлин, х.Терновой, х.Майоровский | Для тушения возможных пожаров |

ПЛАН

аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении в Манойлинском сельском поселении

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки готовности | Л/С и техника, привлекаемая для АСиДНР | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определение объема строительных материалов для укрепления дамб, плотин, дорог | до 01.03.2014г. |  | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 2 | Оповещение населения об угрозе затопления | Период паводка |  | Заместитель главы администрации Кнехт Е.С. |
| 3 | Удаление людей из зоны затопления | Период паводка | Мобильная группа по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в зоне подтопления | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 4 | Организация самостоятельного выхода населения из зон подтопления | Период паводка |  | Противопаводковая комиссия, ТОС «Манойлинский», ТОС «Майоровский», ТОС «Терновский» |
| 5 | Организация эвакуационных мероприятий и вывоз материальных ценностей | Период паводка | Группа эвакуации материальных ценностей, транспортного и дорожного обеспечения | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 6 | Оказание медицинской помощи | Период паводка | Группа по оказанию скорой медицинской помощи | Заведующий Манойлинской ВА Литвиненко Н.Н. |
| 7 | Противопожарное обеспечение аварийно-спасательных работ | Период паводка | Добровольная пожарная охрана х.Манойлин, х.Терновой, х.Майоровский | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. |
| 8 | Обеспечение правопорядка | Период паводка | Группа охраны общественного порядка, 1 ед. техники | Участковый уполномоченный МО МВД РФ «Клетский» Ивашура С.В. |

Порядок сбора и обмена информации

по защите населения и территорий города в период весеннего половодья

Органы управления

Противопаводковая комиссия при администрации Манойлинского сельского поселения тел. 4-56-46

ЕДДС Клетского муниципального района тел. 4-13-78

Силы предупреждения и ликвидации                                       Подтопляемые

последствий паводка                                                                     населенные пункты

| СПК «Манойлинский» тел. 4-55-34 СПК «Терновский» Тел. 89044201686 Манойлинская Врачебная амбулатория тел. 4-55-10 Участковый уполномоченный МО МВД РФ «Клетский» Ивашура С.В. тел. 89026539015 ОНТ «Манойлинский» Тел. 4-56-33 | х.Манойлин (ТОС «Манойлинский») тел. 89023865338 х. Майоровский (ТОС «Майоровский») тел. 89377135777 |
| --- | --- |